## 生态廊道 (hidden)
附件1
登封市今冬明春及2020年重点建设项目统计表
单位：公里、亩
序 号 | 具体行动 | 项目名称 | 建设内容 | 性质 | 长度 | 建设面积 | 完成时间 | 备注
1 | 合计
2 | “一核” 生态提升 | 核心景区生态修复 |  | 新建
|  | “三绿楔”生态建设 |  | 新建
|  | 绿廊建设 |  | 新建
|  | 环嵩山旅游公路森林绿道 |  | 新建
3 | “多廊” 生态廊道 | G207生态廊道 |  | 提升
|  | S237生态廊道 |  | 提升
|  | 文颍公路生态廊道 |  | 提升
4 | “两山” 生态修复 | 重点区域绿化（一期） |  | 新建
|  | 森林防火基础设施建设 |  | 新建
|  | 香山森林公园 |  | 续建
5 | “一带” 生态治理 | 河南登封颍河源省级湿地公园 |  | 新建

## 市级重点工程
附件1
登封市2020年市级重点工程任务统计表
单位：亩
序号 | 具体内容 | 面积 | 建设 性质 | 责任单位 | 完成时间 | 备注
合计 |  | 21598
1 | 完成核心景区绿化彩化，绿化面积9316亩（含崔坪黄岭山区彩化）。 | 9316 | 新建 | 林业局、少林办、嵩阳办、 中岳办、大金店镇 | 2020年4月底前
2 | 完成玉柱峰-龙山-大周封祀坛、浮丘峰-迎仙阁-蝎子山、蛟马岭三条绿楔生态修复，绿化面积2126.5亩。 | 2126.5 | 新建 | 林业局、少林办、嵩阳办、 中岳办 | 2020年4月底前
3 | 完成郑少洛与南环二路之间绿化提升，绿化面积155.5亩。 | 155.5 | 新建 | 林业局、嵩阳办 | 2020年4月底前
4 | 少洛高速少林站和G207以东、S237以西、S323（东延伸至告成镇石羊关村）以北至嵩山为生态建设重点区域，重点建设10个围村林，绿化面积10000亩。 | 10000 | 新建 | 林业局 各相关乡（镇）街道 | 2020年11月底前

## 一般营造林
附件2
登封市2020年一般营造林任务分解表
单位：亩
单位 | 合计 | 新造林 |  |  | 森林抚育 | 花卉苗木 | 备注
|  | 小计 | 山区造林 | 农田防护林
登封市 | 32000 | 11000 | 8000 | 3000 | 20000 | 1000
颍阳镇 | 2900 | 800 | 600 | 200 | 1800 | 300
君召乡 | 1500 | 200 |  | 200 | 1000 | 300
石道乡 | 6900 | 4200 | 3000 | 1200 | 2700
大金店镇 | 850 | 700 | 500 | 200 | 150
送表矿区 | 300 | 300 | 200 | 100
东华镇 | 1050 | 300 | 200 | 100 | 750
白坪乡 | 2700 | 200 | 200 |  | 2500
告成镇 | 2600 | 800 | 600 | 200 | 1800
少林办 | 500 | 100 | 100 |  | 400
中岳办 | 700 |  |  |  | 700
嵩阳办 | 300 |  |  |  | 300
徐庄镇 | 2250 | 850 | 650 | 200 | 1400
宣化镇 | 2100 | 1000 | 700 | 300 | 700 | 400
大冶镇 | 5200 | 800 | 600 | 200 | 4400
卢店镇 | 550 | 150 | 150 |  | 400
唐庄镇 | 1600 | 600 | 500 | 100 | 1000

## 森林绿道
附件3
登封市2020年生态廊道及森林绿道建设任务分解表
单位：亩、公里
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设性质 | 长度 | 绿化面积 | 完成时限 | 备注
合计 |  |  |  | 212.42 | 17017
1 | 唐庄镇 | 巩登高速提升 | 提升改造 | 12 | 2300 | 2020年4月底前
2 | 卢店镇、大冶镇、宣化镇 | 永登高速 | 提升改造 | 21 | 3800 | 2020年4月底前
3 | 少林办、嵩阳办、东华镇、大金店镇 | G207 | 提升改造 | 17.5 | 2348 | 2020年4月底前
4 | 颍阳镇、君召乡、石道乡、大金店镇、 东华镇、告成镇、大冶镇 | S323 | 提升改造 | 57 | 4076 | 2020年4月底前
5 | 大金店镇、石道乡 君召乡、颍阳镇 | 文颍公路 | 提升改造 | 17 | 3265 | 2020年4月底前
6 | 中岳办、告成镇 | 登告公路 | 提升改造 | 9.5 | 1228 | 2020年4月底前
7 | 交通局 | 环嵩山旅游公路森林绿道 | 续建 | 28.42 |  | 2020年12月底前
8 | 颍阳镇 | 中灵山森林绿道 | 续建 | 50 |  | 2020年10月底前
注：绿化长度、绿化面积以实际可绿化面积为准。

## 两园
附件4
登封市森林（湿地）公园建设任务分解表
序号 | 公园名称 | 建设内容 | 完成时间 | 资金来源 | 责任单位 | 建设性质 | 备注
1 | 香山森林公园 | 森林公园提升改造、景观水系、旅游登山步道及亲水栈道、公园车行主干道路及附属基础设施、游客服务中心、风情民俗街，总占地14400亩。 | 2020-05-01 | 乡镇投资 市奖补 | 林业局 大冶镇 | 续建
2 | 河南省登封颍河源（颍河-白沙水库）湿地公园 | 规划面积23000亩，主要包括湿地恢复、道路、管理服务中心等。 | 2020-2021年 | 县区投资 市奖补 | 林业局 徐庄镇 宣化镇 告成镇 | 新建

## 森林小镇（乡村）
附件5
登封市2020年森林特色小镇、森林生态乡村 建设任务分解表
单位：个
序号 | 单位 | 森林特色小镇 | 森林生态乡村 | 备注
1 | 登封市 | 4 | 26
2 | 颍阳镇 |  | 李洼村
3 | 君召乡 |  | 红石头沟村、宋沟村
4 | 石道乡 |  | 陈家门村、李窑村、许韩村
5 | 大金店镇 | 1 | 太后庙村、崔坪村、梅村
6 | 送表矿区 |  | 马窑村
7 | 东华镇 |  | 少阳寨村
8 | 少林办 |  | 雷家沟、玄天庙村
9 | 嵩阳办 |  | 北旨村
10 | 中岳办 |  | 北高庄村、东张庄村
11 | 徐庄镇 | 1 | 何家门村
12 | 宣化镇 | 1 | 三岔口村、申家沟村
13 | 告成镇 | 1 | 贾沟村、石羊关村
14 | 大冶镇 |  | 周山村、朝阳沟村
15 | 卢店镇 |  | 景店村
16 | 唐庄镇 |  | 范家门村、塔水磨村