## 新开工项目台账
登封市2023年保障性安居工程新开工项目进度表（目标任务：4450套）
填报单位: 登封市保障性住房事务中心
序号 |  | 项目名称 | 坐落位置 | 年度计划情况 | [5 empty] | 年度计划投资（万元） | 用地面积（平方米） |  |  | 计划开工时间 | 手续办理情况（只填写文号） |  |  |  |  | 项目实施进度
|  |  |  | 年度计划征收户数（户） | 年度计划征收房屋建筑面积（平方米） |  | 计划货币化安置数量（户/套） | 计划新建安置住房规模 |  |  | 总用地面积 | 其中：使用新增用地面积 |  |  | 立项文件编号 | 建设用地规划许可证号 | 土地使用证号 | 建设工程规划许可证号 | 施工许可证号 | 是否已完成勘察招标 | 是否已完成设计招标 | 是否已完成施工图审查 | 是否已完成施工招标 | 是否已完成监理招标 | 已签订征收协议户数（户） | [5 empty] | 已征收面积（平方米） | 已开工单体数（个） | 已开工套数（套） | 已开工面积（平方米） | 已完成投资（万元）
| 区（县） |  |  |  |  | 其中：住宅建筑面积 |  | 新建套数（套） | 新建建筑面积（平方米） |  |  |  | 其中：未组卷上报至省里的用地面积 | [11 empty] | 合计 | 其中：货币安置户数 |  |  |  | 实物安置户数
[26 empty] | 小计 | 政府收购房源安置 | 居民选购商品房安置 | 居民自由支配补偿款
登封市4个项目4450套 |  |  |  | 3838 | 556800 | 556800 |  | 4450 | 519008 | 72000 | 267845.41 | 0 | 0 | [11 empty] | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 556800 | 89 | 4450 | 519008 | 41000
1 | 登封市 | 中岳第三社区棚户区改造项目 | 颍河路与太和路交叉口西北 | 541 | 80600 | 80600 |  | 719 | 86280 | 20000 | 40659.89 |  |  | 2018年12月 | 豫郑登封房地〔2017〕23398 | 登自然资规地字第410185201700016号 | 豫（2017）登封市不动产权第0005883号 | 登规建字第410185201800021 | 登建施字第410185201812294601号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 541 |  |  |  |  | 541 | 80600 | 12 | 719 | 86280 | 8000
2 | 登封市 | 蛟河韩村安置区棚户区改造项目一期（C2地块） | 地中路与玉带路交叉口东北 | 218 | 32600 | 32600 |  | 290 | 35000 | 2000 | 30649.32 |  |  | 2013年3月 | 登发改审[2021]13号 | 登自然资规地字第410185202100009号 | 豫（2021）登封市不动产权第0072915号 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 218 |  |  |  |  | 218 | 32600 | 7 | 290 | 35000 | 2000
3 | 登封市 | 交河、韩村安置区棚户区改造项目二期（C5地块） | 玉带路与翠秀路交叉口东南 | 495 | 73600 | 73600 |  | 662 | 67728 | 20000 | 62961 |  |  | 2017年10月 | 2017-410185-47-03-023862 | 登规地字第410185201800007号 | 豫（2018）登封市不动产权第0001431号 | 登规建字第410185201800020 | 登建施字第410185201805302601号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 495 |  |  |  |  | 495 | 73600 | 23 | 662 | 67728 | 15000
4 | 登封市 | 嵩阳中心新型社区棚户区改造项目 | 谷路街以东、菜园路以西、少林大道以南、洧河路以北 | 2584 | 370000 | 370000 |  | 2779 | 330000 | 30000 | 133575.2 |  |  | 2013-08-01 | A05-2020-410185-47-03-066450 A06-2019-410185-70-03-058196 A08-2019-410185-70-03-058146 A09-2020-410185-47-03-024999 | A05-登自然资规地字第410185202000031号 A06-登自然资规地字第410185201900012号 A08-登自然资规地字第410185201900013号 A09-登自然资规地字第410185202000007号 | A05-豫2020登封市不动产权第0005774号 A06-豫2020登封市不动产权第0000698号 A08-豫2020登封市不动产权第0000699号 A09-豫2020登封市不动产权第001721号 | A-05建字第410185202200029（建筑）号 A-06建字第410185202200030（建筑）号 A-08建字第410185202200031（建筑）号 A-09建字第410185202200032（建筑）号 | A05-登建施字第410185202212302901号 A06-登建施字第410185202212303001号 A08-登建施字第410185202212282501号 A09-登建施字第410185202212282601号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2584 |  |  |  |  | 2584 | 370000 | 47 | 2779 | 330000 | 16000

## 基本建成台账
登封市2023年保障性安居工程基本建成项目台帐（目标任务：5210套）
填报单位（章）： 登封市保障性住房事务中心
序号 | 项目名称 | 坐落位置 | 项目建设规模 |  |  | 项目计划年度 | 手续办理情况（只填写文号） |  |  |  |  | 基本建成套数 | 基本建成 面积 （平方米） | 备注
|  |  | 单体 个数 | 套数（套） | 建筑面积（平方米） |  | 立项文件编号 | 建设用地规划许可证号 | 土地使用证号 | 建设工程规划许可证号 | 施工许可证号
登封市3个项目2251套 |  |  | 50 | 2251 | 261608 | [6 empty] | 2251 | 261608
1 | 蛟河韩村安置区棚户区改造项目一期（C2地块） | 太和路以东、龙泉路以西、横一路以北、政通路以南 | 7 | 290 | 35000 | 2023 | 登发改审[2021]13号 | 登自然资规地字第410185202100009号 | 豫（2021）登封市不动产权第0072915号 |  |  | 290 | 35000
2 | 交河、韩村安置区棚户区改造项目二期（C5地块） | 太和路以东、郭阳公路以西、少林路以北、翠秀路以南 | 23 | 662 | 67728 | 2023 | 2017-410185-47-03-023862 | 登规地字第410185201800007号 | 豫（2018）登封市不动产权第0001431号 | 登规建字第410185201800020 | 登建施字第410185201805302601号 | 662 | 67728
3 | 嵩阳中心新型社区棚户区改造项目 | 光明路以东、菜园路以西、南关街以南、洧河路以北 | 20 | 1299 | 158880 | 2023 | A05-2020-410185-47-03-066450 A06-2019-410185-70-03-058196 A08-2019-410185-70-03-058146 A09-2020-410185-47-03-024999 | A05-登自然资规地字第410185202000031号 A06-登自然资规地字第410185201900012号 A08-登自然资规地字第410185201900013号 A09-登自然资规地字第410185202000007号 | A05-豫2020登封市不动产权第0005774号 A06-豫2020登封市不动产权第0000698号 A08-豫2020登封市不动产权第0000699号 A09-豫2020登封市不动产权第001721号 | A-05建字第410185202200029（建筑）号 A-06建字第410185202200030（建筑）号 A-08建字第410185202200031（建筑）号 A-09建字第410185202200032（建筑）号 | A05-登建施字第410185202212302901号 A06-登建施字第410185202212303001号 A08-登建施字第410185202212282501号 A09-登建施字第410185202212282601号 | 1299 | 158880 | 新开工2779套，目前建成1299套

## 交付项目台账
登封市2023年保障性安居工程交付项目台帐（目标任务：952套）
填报单位（章）：登封市保障性住房事务中心
序号 | 项目名称 | 坐落位置 | 项目建设规模 |  |  | 项目计划年度 | 手续办理情况（只填写文号） |  |  |  |  | 已交付套数 | 已交付面积（平方米） | 备注
|  |  | 单体 个数 | 套数（套） | 建筑面积（平方米） |  | 立项文件 编号 | 建设用地规划许可证号 | 土地使用证号 | 建设工程规划 许可证号 | 施工许可证号
登封市1个项目1124套 |  |  | 19 | 1124 | 136000 | [6 empty] | 1124 | 136000
1 | 嵩阳中心新型社区棚户区改造项目 | 光明路以东、菜园路以西、南关街以南、洧河路以北 | 19 | 1124 | 136000 | 2023 | A05-2020-410185-47-03-066450 A06-2019-410185-70-03-058196 A08-2019-410185-70-03-058146 A09-2020-410185-47-03-024999 | A05-登自然资规地字第410185202000031号 A06-登自然资规地字第410185201900012号 A08-登自然资规地字第410185201900013号 A09-登自然资规地字第410185202000007号 | A05-豫2020登封市不动产权第0005774号 A06-豫2020登封市不动产权第0000698号 A08-豫2020登封市不动产权第0000699号 A09-豫2020登封市不动产权第001721号 | A-05建字第410185202200029（建筑）号 A-06建字第410185202200030（建筑）号 A-08建字第410185202200031（建筑）号 A-09建字第410185202200032（建筑）号 | A05-登建施字第410185202212302901号 A06-登建施字第410185202212303001号 A08-登建施字第410185202212282501号 A09-登建施字第410185202212282601号 | 1124 | 136000 | 新开工2779套，目前交付1124套